## Q&A
Q&A管理シート
| プロジェクトコード： | VMN
| Q&A管理者： | Trần Bình Khánh
| 最終更新日 | 2016-03-15 17:53
| オープン項目数 | 0
| 確認中項目数 | 1
| 確認済項目数 | 9
| キャンセル項目数 | 0
| 合計 | 10
項番 | ロケーション | 質問 | 回答 | 重要度 | 作成日 | 作成者 | 回答者 | 回答期限 | 回答日 | ステータス | 結論 | 質問種別 | タイトル | プロセス | 備考 | 参照
1 | ドラフト要求 | ２０１６年１月７日 ジャワと.NETはどちら技術になったほうがいいですか？ [EN] Should we choose PHP or .NET to the main technology? | プロジェクトにあいますから、.NETになったほうがいいです。そしてチームメンバーはいろいろな.NETの経験があります。 [EN] Should use .net because it fit as many library project support and many team members have experience with .NET | 高 | ２０１６年１月６日 | TienNM | SangNV | ２０１６年１月７日 | ２０１６年１月７日 | 確認済 | ２０１６年１月７日 | 明確化 |  | 要求
2 | プロセス | ２０１６年１月７日 毎週先生に仕事の進度が報告するはいつですか？ [EN] What time do we meet teacher in order to report rate of progress every week? | 木曜日と金曜日に１７．１０ 時午後 から １８時午後 まで [EN] 17.10 P.M - 18 P.M Thursday and Friday | 高 | ２０１６年１月６日 | TienNM | SangNV | ２０１６年１月７日 | ２０１６年１月７日 | 確認済 | ２０１６年１月７日 | 明確化 |  | プロジェクト管理
3 | プロセス | ２０１６年１月７日 プロジェクトを開発するためにどのプロセスを使いますか？ [EN] What process do we use to develope this project? | FPTソフトウェアのプロセスを使います。 [EN] We use FPT's process | 高 | ２０１６年１月６日 | TienNM | SangNV | ２０１６年１月７日 | ２０１６年１月７日 | 確認済 | ２０１６年１月７日 | 明確化 |  | プロジェクト管理
4 | ドラフト要求 | ２０１６年１月７日 ユーザーがログインしないと、DDLの特長を使えますか？ [EN] If user isn't login to system, could they use DDL's feature? | はい,ユーザーはDDLフィーチャーを使用することができます。 [EN] yes, user can use DDL's feature. | 高 | ２０１６年１月６日 | TienNM | SangNV | ２０１６年１月７日 | ２０１６年１月７日 | 確認済 | ２０１６年１月７日 | 明確化 |  | 要求
5 | ドラフト要求 | ２０１６年１月７日 どれブラウザはテストにつかいますか？ [EN] which browser does team use to test? | クローム ４０以上とFirefox３０以上です。 [EN] Chrome 40 or above and Firefox 30 or above | 高 | ２０１６年１月６日 | TienNM | SangNV | ２０１６年１月７日 | ２０１６年１月７日 | 確認済 | ２０１６年１月７日 | 明確化 |  | テスト
6 | プロセス | ２０１６年１月７日 どこにソースコードを保存し管理しますか。 [EN] Where do we save and manage source code? | Github.com です。 [EN] Github.com. | 高 | ２０１６年１月６日 | TienNM | SangNV | ２０１６年１月７日 | ２０１６年１月７日 | 確認済 | ２０１６年１月７日 | 明確化 |  | プロジェクト管理
7 | プロセス | ２０１６年１月７日 通信するためにどのようなツールをつかったほうがいいですか。 [EN] What tool we should use to communicate? | Gmailの、スカイプ、モバイル、Facebookの を使用します。 [EN] Gmail, skype, mobile, facebook | 高 | ２０１６年１月６日 | TienNM | SangNV | ２０１６年１月７日 | ２０１６年１月７日 | 確認済 | ２０１６年１月７日 | 明確化 |  | プロジェクト管理
８ | ドラフト要求 | ２０１６年１月７日 プロジェクトを開発するためにどのフレームワークを使いますか？ [EN] What Framework do we use to develope this project? | MVC5 です。 [EN] MVC5 | 高 | ２０１６年１月６日 | TienNM | SangNV | ２０１６年１月７日 | ２０１６年１月７日 | 確認中 | ２０１６年１月７日 | 明確化 |  | プロジェクト管理
９ | ドラフト要求 | ２０１６年１月７日 メンバーのすべてが相互に情報を交換するための、[フォーラム]機能を作成する必要があるでしょうか？ [EN] should we create functional [forum] for all of member to exchange information with each other? | プロジェクトは予定より早く完了した場合 [EN] If project completed ahead of schedule | 高 | ２０１６年１月６日 | TienNM | SangNV | ２０１６年１月７日 | ２０１６年１月７日 | 確認済 | ２０１６年１月７日 | 明確化 |  | 設計
10 | ドラフト要求 | ２０１６年１月７日 ポストを管理するための、[MOD]オブジェクトを作成する必要があるでしょうか？ [EN] should be add object "MOD" to manage the post? | システムのコンテンツを管理して、 ユーザーの機能からAdminを分割 to manage the contents of the system, separating Admin from the function of use | 高 | ２０１６年１月６日 | TienNM | SangNV | ２０１６年１月７日 | ２０１５年１月７日 | 確認済 | ２０１６年１月７日 | 明確化 |  | 設計